Trabalho B1-T3

Sistema Kanban — Portal Acadêmico Integrado

Metodologias Ágeis — CST em Sistemas para Internet (4º período)

Professor: Ranghetti

Equipe:
Gladson Coronado dos Santos
Gustavo Francisco dos Santos

Gustavo Oliveira Alvez
Fabricio da Silva
´Thaina de Sá

# 1. Contexto do produto e do serviço

O sistema Kanban desenvolvido representa o fluxo de trabalho de um time de desenvolvimento web responsável pelo Portal Acadêmico Integrado, uma plataforma que conecta secretaria, professores e estudantes em um único ambiente digital.

## 1.1 Usuários e clientes atendidos

- Estudantes: consultam notas, frequência, disciplinas e horários, avisos da turma, situação de sala/cadeira e mensalidades.

- Professores: registram chamada, lançam notas e publicam resumos das aulas.

- Secretaria: cadastra alunos e professores e administra o acesso ao portal.

## 1.2 Tipos de demanda que chegam ao time

- Novas funcionalidades solicitadas pela coordenação acadêmica ou pelos próprios usuários (ex.: PA-11 — Recuperação de Senha).

- Demandas financeiras, ligadas ao módulo de mensalidades (ex.: PA-09).

- Itens que retornam da revisão para retrabalho quando não atendem à definição de pronto (ex.: PA-08).

## 1.3 Ponto de início e ponto de entrega do fluxo

O ponto de compromisso do fluxo é o momento em que um cartão sai de "Produtos Backlog" e entra em "Em Análise" — a partir daí a equipe assume o compromisso de tratá-lo. O ponto de entrega é a coluna "Entregue": a funcionalidade está publicada e disponível para o usuário final, gerando valor real (ex.: PA-01, que já libera o acesso autenticado ao portal).

# 2. Quadro Kanban

Quadro Kanban · 9 colunas · 11 cartões. As colunas foram desdobradas em pares "aguardando / em execução" para deixar visível a diferença entre trabalho ativo e trabalho em fila, conforme sugerido pela atividade.

## 2.1 Colunas do fluxo

- 1. Produtos Backlog — demandas registradas, ainda não compromissadas (3)

- 2. Em Análise — refinamento antes de compromissar (0)

- 3. Aguardando Desenvolvimento — pronto para puxar, pode estar bloqueado por dependência (3)

- 4. Em Desenvolvimento — codificação ativa · WIP 3 (2)

- 5. Aguardando Revisão — fila para revisão (0)

- 6. Revisando — revisão ativa · WIP 2 (1)

- 7. Aguardando Teste — fila para testes (0)

- 8. Testando — testes ativos · WIP 2 (1)

- 9. Entregue — disponível para o usuário final (1)

## 2.2 Cartões

| ID | Título | Tipo | Prior. | Coluna atual | Bloqueio / observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA-01 | Cadastro e Login | Funcionalidade | Alta | Entregue | — |
| PA-02 | Consulta de Disciplinas e Aulas | Funcionalidade | Alta | Testando | — |
| PA-03 | Lançamento de Notas | Funcionalidade | Alta | Revisando | — |
| PA-04 | Registro de Chamada | Funcionalidade | Alta | Em Desenvolvimento | — |
| PA-05 | Consulta de Notas | Funcionalidade | Média | Aguardando Desenvolvimento | Bloqueado — depende de PA-03 |
| PA-06 | Consulta de Frequência | Funcionalidade | Média | Aguardando Desenvolvimento | Bloqueado — depende de PA-04 |
| PA-07 | Resumo das Aulas | Funcionalidade | Média | Em Desenvolvimento | — |
| PA-08 | Avisos da Turma | Funcionalidade | Média | Aguardando Desenvolvimento | Revisão Falha — retornou da revisão para retrabalho |
| PA-09 | Pagamento de Mensalidades | Financeiro | Média | Produtos Backlog | Impedimento externo — depende de integração com o setor financeiro |
| PA-10 | Consulta de Sala e Cadeira | Funcionalidade | Baixa | Produtos Backlog | — |
| PA-11 | Recuperação de Senha | Funcionalidade | Média | Produtos Backlog | — |

# 3. Políticas explícitas

## Entrada

Todo item entra em Produtos Backlog já com ID (PA-XX), descrição, tipo e prioridade definidos — como PA-09, PA-10 e PA-11.

## Puxada

Ninguém empurra card para o time: o próprio desenvolvedor puxa o próximo, e só se houver vaga de WIP e a dependência (quando houver, como PA-05 → PA-03 e PA-06 → PA-04) já estiver resolvida.

## Movimentação

Um card só avança quando cumpre a definição de pronto da etapa atual, respeitando os limites de WIP: 3 em Desenvolvimento, 2 em Revisão (Aguardando Revisão + Revisando), 2 em Testes (Aguardando Teste + Testando).

## Bloqueio

Um card fica bloqueado por dependência não resolvida (ex.: PA-05 e PA-06) ou por impedimento externo (ex.: PA-09). Um card também pode retornar de uma etapa posterior por reprovação — como PA-08, marcado "Revisão Falha" — voltando para retrabalho antes de tentar avançar novamente. Um item bloqueado fica sinalizado na coluna e não libera vaga de WIP para outro item entrar.

## Entrega

"Entregue" exige ter passado por Testes e estar disponível para o usuário final. PA-01 já está entregue por ser pré-requisito de acesso a tudo o mais.

# 4. Mapeamento textual do fluxo

Produtos Backlog → Em Análise → Aguardando Desenvolvimento → Em Desenvolvimento (WIP 3) → Aguardando Revisão → Revisando (WIP 2, conjunto) → Aguardando Teste → Testando (WIP 2, conjunto) → Entregue.

Além do fluxo principal, dois ramos de dependência condicionam a puxada de itens específicos, ligando uma funcionalidade de escrita do professor a uma funcionalidade de leitura do estudante:

- PA-03 — Lançamento de Notas (professor) → libera PA-05 — Consulta de Notas (estudante)

- PA-04 — Registro de Chamada (professor) → libera PA-06 — Consulta de Frequência (estudante)

Um terceiro tipo de retorno no fluxo é o retrabalho: um item pode sair de Revisando de volta para Aguardando Desenvolvimento quando reprovado, como ocorreu com PA-08.

# 5. Justificativa das principais decisões

## PA-01 entregue antes de todos os demais

Cadastro e Login foi priorizado e já está entregue por ser infraestrutura de acesso: toda funcionalidade voltada ao estudante e ao professor depende de autenticação prévia. Colocá-lo fora da ordem normal de fluxo se justifica por ser bloqueador universal, não um item concorrente com os demais.

## Ordem de dependência: funcionalidades do professor antes das do estudante

PA-03 (lançar notas) precisa estar pronto antes de PA-05 (consultar notas), e PA-04 (registrar chamada) antes de PA-06 (consultar frequência). Isso evita construir e testar telas de consulta contra dados que ainda não existem no sistema, reduzindo retrabalho e testes artificiais com dados fictícios.

## Limites de WIP decrescentes e mais apertados a jusante

O limite é 3 em Desenvolvimento e cai para 2 em Revisão e em Testes. Etapas mais à frente do fluxo normalmente têm menos pessoas disponíveis para revisar ou testar do que para codificar, então um limite mais apertado evita acúmulo de itens "quase prontos" esperando revisor ou testador.

## Colunas desdobradas em "aguardando" e "em execução"

Separar Aguardando Revisão de Revisando (e Aguardando Teste de Testando) torna visível quando um item está parado numa fila versus sendo trabalhado ativamente — o que ajuda a identificar gargalos com mais precisão do que uma única coluna genérica "Revisão".

## Critério de priorização

Prioridade Alta foi atribuída a operações centrais do processo acadêmico — PA-01, PA-02, PA-03 e PA-04 — por serem pré-requisitos de outras funcionalidades ou parte do fluxo letivo obrigatório. Prioridade Média foi usada para funcionalidades de apoio relevantes, mas não bloqueadoras (PA-05, PA-06, PA-07, PA-08, PA-09, PA-11). Prioridade Baixa ficou reservada a PA-10, informação de conveniência que não impacta o funcionamento do portal.

# 6. Registro da simulação

Esta seção é um modelo elaborado a partir do estado atual do quadro, para servir de roteiro à equipe. Recomendamos rodar a simulação de fato com o grupo, cronometrando as rodadas, e ajustar os números conforme o que realmente acontecer antes da entrega.

## Estado inicial (Rodada 0)

Produtos Backlog: PA-09, PA-10, PA-11 · Em Análise: vazio · Aguardando Desenvolvimento: PA-05 (bloqueado), PA-06 (bloqueado), PA-08 (retorno de revisão) · Em Desenvolvimento: PA-04, PA-07 · Aguardando Revisão: vazio · Revisando: PA-03 · Aguardando Teste: vazio · Testando: PA-02 · Entregue: PA-01.

## Rodada 1

- Em Desenvolvimento tem 1 vaga (WIP 3, ocupação 2). PA-05 e PA-06 seguem bloqueados; a equipe puxa PA-08 para retrabalho. Em Desenvolvimento fica em 3/3 (limite atingido).

- PA-03 conclui a revisão e avança para Testando (Testando fica em 2/2, limite atingido).

- Evento: PA-09 é sinalizado como bloqueado por impedimento externo (aguardando integração com o setor financeiro) e permanece no Backlog.

## Rodada 2

- Regra de foco: antes de puxar mais, a equipe termina o que está em andamento. PA-04 conclui o desenvolvimento e avança para Aguardando Revisão (1/2). Em Desenvolvimento libera 1 vaga (2/3: PA-07, PA-08).

- PA-02 conclui os testes e é Entregue. Testando libera 1 vaga (1/2: PA-03).

- A equipe tenta puxar mais um item para Em Desenvolvimento, mas PA-05 e PA-06 continuam bloqueados (PA-03 e PA-04 ainda não entregues) — a vaga fica ociosa. Isso evidencia o gargalo temporário criado pelas dependências.

## Rodada 3

- PA-03 conclui os testes e é Entregue — isso resolve a dependência de PA-05, que passa a poder ser puxado.

- PA-04, em Aguardando Revisão, é puxado para Revisando (1/2).

- A equipe puxa PA-05 (agora desbloqueado) para Em Desenvolvimento, que volta a 3/3 (PA-07, PA-08, PA-05).

- PA-08 conclui o retrabalho e avança para Aguardando Revisão.

## 6.1 Gargalo identificado

A coluna Aguardando Desenvolvimento acumulou itens bloqueados por duas rodadas seguidas (PA-05 e PA-06), enquanto Em Desenvolvimento oscilava entre 2/3 e 3/3 sem conseguir usar toda a sua capacidade — sinal de que a dependência entre os cartões do professor e os do estudante é, neste momento, o principal fator que limita o fluxo, e não a capacidade de codificação da equipe.

## 6.2 Lead time e cycle time observados

PA-02 (Consulta de Disciplinas e Aulas): já estava em Testando na Rodada 0 e foi entregue ao fim da Rodada 2 — cycle time observado de 2 rodadas dentro do trecho acompanhado.

PA-03 (Lançamento de Notas): estava em Revisando na Rodada 0 e foi entregue ao fim da Rodada 3 — cycle time observado de 3 rodadas, atravessando Revisão e Testes.

PA-05 (Consulta de Notas): ficou bloqueado da Rodada 0 até a Rodada 3, quando finalmente pôde ser puxado — 3 rodadas de espera antes mesmo de iniciar o desenvolvimento, o maior tempo de fila observado na simulação.

# 7. Melhoria proposta

| Aspecto | Registro da equipe |
| --- | --- |
| Problema observado | PA-05 e PA-06 ficam parados em Aguardando Desenvolvimento por várias rodadas aguardando que PA-03 e PA-04 sejam totalmente entregues. |
| Evidência | PA-05 permaneceu bloqueado durante as Rodadas 1 e 2, só sendo liberado na Rodada 3, quando PA-03 foi entregue. |
| Hipótese | Se a dependência for considerada resolvida assim que o cartão do professor sair de Em Desenvolvimento (chegar à Revisão), e não apenas quando for Entregue, o item do estudante pode iniciar mais cedo, já que o código já existe naquele ponto. |
| Experimento | Alterar a política de bloqueio de "depende de PA-03/PA-04 estar Entregue" para "depende de PA-03/PA-04 estar em Revisão ou etapa posterior". |
| Resultado | Com a mudança, PA-05 teria sido liberado já na Rodada 1, reduzindo o tempo de espera de 3 para 1 rodada — mas é preciso monitorar se isso gera retrabalho quando o item do professor é reprovado tardiamente na revisão. |
| Próximo passo | Aplicar a política ajustada em novas rodadas e observar se aumenta o retrabalho decorrente de reprovações tardias na revisão. |